## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | May-Ago 2015
| Nombre del Profesor: | Alejandro Lara San Juan
| Grupo: | ITI 9° "A" V-S DZ
| Materia: | Desarrollo de aplicaciones WEB
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | AFGMX
Integrantes del equipo:
| 1 | LUNA RUIZ LEONARDO
| 2 | ROMERO ESPINOZA JUAN DIEGO
| 3 | HERNÁNDEZ JIMENEZ CARLOS ENRIQUE
| 4 | NAVARRETE CRISANTO RICARDO
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-05-06 | Reunion de equipo para toma de decisiones, con respecto a otogar un miembro del equipo a otro equipo. | FINALIZADA | Se reunio todo el equipo de proyecto para dialogar cual seria la mejor decisión para otorgar dicho integrante del equipo. | Entrega del integrante Vazquez Garcia Jose Carlos para que se integre a el otro equipo de desarrollo | Juan Diego Romero Espinoza
2 | 2015-05-14 | Reunion de equipo para levantar faltantes del proyecto y ver el estatus de la documentacion. | FINALIZADA | Reunion realizada para aclarar el rumbo que lleva el proyecto actualmente y considerar los faltantes del mismo. | Bitacora | Todos
3 | 2015-05-19 | Mockup's posibles para el diseño de la pagina empresarial del proyecto. | PROCESO | Se levantaron prototipos por cada miembro del equipo para ver propuestas para el diseño de la pagina web empresarial. | Bitacora | Todos

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro