## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | May-Ago 2015
| Nombre del Profesor: | Alejandro Lara San Juan
| Grupo: | ITI 9° "A" V-S DZ
| Materia: | Desarrollo de aplicaciones WEB
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | AFGMX
Integrantes del equipo:
| 1 | LUNA RUIZ LEONARDO
| 2 | ROMERO ESPINOZA JUAN DIEGO
| 3 | HERNÁNDEZ JIMENEZ CARLOS ENRIQUE
| 4 | NAVARRETE CRISANTO RICARDO
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-05-06 | Reunion de equipo para toma de decisiones, con respecto a otogar un miembro del equipo a otro equipo. | FINALIZADA | Se reunio todo el equipo de proyecto para dialogar cual seria la mejor decisión para otorgar dicho integrante del equipo. | Entrega del integrante Vazquez Garcia Jose Carlos para que se integre a el otro equipo de desarrollo | Juan Diego Romero Espinoza
2 | 2015-05-14 | Reunion de equipo para levantar faltantes del proyecto y ver el estatus de la documentacion. | FINALIZADA | Reunion realizada para aclarar el rumbo que lleva el proyecto actualmente y considerar los faltantes del mismo. | Bitacora | Todos
3 | 2015-05-19 | Mockup's posibles para el diseño de la pagina empresarial del proyecto. | PROCESO | Se levantaron prototipos por cada miembro del equipo para ver propuestas para el diseño de la pagina web empresarial. | Bitacora | Todos
4 | 2015-05-25 | Reunion de equipo para opinar sobre el nombre de la compañía, inicio de desarrollo del sitio web empresarial | PROCESO | Se decidio que el nombre de la compañía sera DevUniverse y se continuara con el desarrollo del sitio web empresarial | Sitio WEB fase uno y bitacora | Todos
4 | 2015-05-28 | Finalizacion de la primera etapa del sitio WEB empresarial | FINALIZADA | Sitio WEB empresarial DevUniverse en espera de ser evaluado por el profesor lider Alejandro Lara San Juan | Sitio WEB empresarial | Todos
5 | 2015-06-01 | Reunion de equipo para mejoras del sitio WEB empresarial | FINALIZADA | Corrección de errores en pagina web | Sitio WEB empresarial version 2 | Todos
6 | 2015-06-03 | Participacion en el evento feria de las ciencias | FINALIZADA | Se participo en la feria de las ciencias ubicada en Cordoba, Veracruz | Nada | Juan Diego Romero Espinoza, Carlos Enrique Hernandez Jimenez y Ricardo Navarrete Crisanto
6 | 2015-06-03 | Desarrollo del modulo de cultivos en aplicación web | PROCESO | Se realizo el desarrollo del modulo para registrar cultivos en el proyecto AgroFinderGrounf | Modulo de ingreso de cultivos | Leonardo Luna Ruiz
6 | 2015-06-04 | Segundo dia de participacion en feria de las ciencias | FINALIZADA | Segundo dia de la feria de las ciencias donde se participo dando conferencia de las funciones de el proyecto en su primera fase | Nada | Juan Diego Romero Espinoza y Carlos Enrique Hernandez Jimenez
6 | 2015-06-04 | Continuacion del desarrollo del modulo de cultivos | PROCESO | Se contunio con el desarrollo del modulo para ser integrado una vez acabado y realizar las pruebas necesarias | Modulo de ingreso de cultivos | Leonardo Luna Ruiz
6 | 2015-06-05 | Cierre de feria de las ciencias | FINALIZADA | Se estuvo el ultimo dia dando platicas de dos proyectos incluido AgroFinderGround, y dando por cierre la participacion en dicho evento | Nada | Todos
6 | 2015-06-05

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro