## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Ene-Abr 2015
| Nombre del Profesor: | Ing. Ma. Reina Zarate
| Grupo: | ITI 8° "A" V-S DZ
| Materia: | Base de datos para aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | AFGMX
Integrantes del equipo:
| 1 | LUNA RUIZ LEONARDO
| 2 | VAZQUEZ GARCÍA JOSÉ CARLOS
| 3 | HERNÁNDEZ JIMENEZ CARLOS ENRIQUE
| 4 | ROMERO ESPINOZA JUAN DIEGO
| 5 | NAVARRETE CRISANTO RICARDO
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
10 | 2015-03-11 | Incripción a posible y acuerdos para el desarrollo del software | Finalizado | Se realizo el registro del proyecto en www.posible.org que se anexa como REGISTRO_POSIBLE | Bitácora y comprobante de inscripción en posible.org | Carlos Enrique Hernandez Jiménez e Ing. Ramiro Alcazar Magaña
10 | 2015-03-11 | Retroalimentacion por parte del asesor academico Ing. Ramiro Alcazar Magaña | Finalizado | Se levanto una minuta y se anexa como MI_11032015_RETROALIMENTACION | Minuta | Juan Diego Romero Espinoza
11 | 2015-03-18 | Asignacion de investigacion sobre software de tercero Diarihuana | Proceso | Se levanto una minuta donde se acordo quien estaria encargado de dicha actividad | Minuta | Juan Diego Romero Espinoza
11 | 2015-03-18 | Asignacion de investigacion sobre software de tercero Haifa Nutri-Net | Proceso | Se levanto una minuta donde se acordo quien estaria encargado de dicha actividad | Minuta | Carlos Enrique Hernandez Jiménez
11 | 2015-03-18 | Revision de avance con respecto a la aplicación | Finalizado | Se evaluo el avance actual con la comparacion de la anterior sesion | Minuta | Ramiro Alcazar Magaña
11 | 2015-03-18 | Acuerdo para nuevas actividades, con respecto para esta semana como son las investigaciones, documentación, etc. | Finalizado | Se levanto una minuta que se anexa como MI_18032015_REVISION_Y_ASIGNACION_DE_TAREAS | Minuta | Leonardo Luna Ruiz
11 | 2015-03-18 | Actualizacion de bitacora | Finalizado | Se actulizo la bitacora con las actividades de la semana 11 que corresponde al parcial 3 | Biacora | Juan Diego Romero Espinoza
12 | 2015-04-02 | Verificacion de artefacros de acorde al plan | Finalizado | Creacion del plan de pruebas | Integracion_del_plan_de_pruebas | Jose Carlos Vazquez Garcia
12 | 2015-04-02 | Toma de decisiones por parte del equipo de desarrollo | Finalizado | Se llego al acuerdo de cual seria el plan para continuar con el desarrollo del proyecto | Bitácora | Juan Diego Romero Espinoza
12 | 2015-04-02 | Investigación de hosting | Finalizado | Se llevo a cabo la busqueda de diversos sitios que ofertan los servicios de dominio y hosting para poner en linea el proyecto, así como determinar posteriormente cual sera el mas adecuado.. | Cotización_de_precios | Ricardo Navarrete Crisanto

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | AgroFinderGround | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2015-03-11
Objetivo del Proyecto:
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R
2 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R
3 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 3
R
4 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 4
R
5 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R
6 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 10
R
7 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
R
8 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 13
R
9 |  |  |  | P | bar: SEMANAS 14 to SEMANAS 15
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro