## REGISTRAR_USUARIO
Control De Pruebas
|  |  | AgroFinderGround | [19 empty] | Prueba Elaborada | Testers |  | Resultado
|  |  | Tipo De Prueba | [10 empty] | Control De Pruebas | [8 empty] | Si | Nombre | Iniciales | Ok
[14 empty] | Revision De Diagramas vs Codigo |  |  |  | Ejecucion De Casos De Prueba |  |  |  |  | No | CARLOS VAZQUEZ | JCVG | Fallo
Modulo | ID | Descripción | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. De Controles | Se elaboro caso prueba | Coinciden | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Observaciones | Tester | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Resultado | Observaciones
Registrar Usuario | 1 | El usuario realiza proceso de llenado de campos obligatorios | x |  | x |  | x | [5 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-29 | Ninguna | JCVG | 2015-03-30 | 2015-03-30 | Ok | N/A
|  | Total De Pruebas Que Se Realizaran Al Modulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. Controles
3

## INICIO_SESION
Control De Pruebas
AgroFinderGround
|  |  | Tipo De Prueba | [10 empty] | Control De Pruebas | [8 empty] | Prueba Elaborada | Testers |  | Resultado
[14 empty] | Revision De Diagramas vs Codigo |  |  |  | Ejecucion De Casos De Prueba |  |  |  |  | Si | Nombre | Iniciales | Ok
Modulo | ID | Descripción | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. De Controles | Se elaboro caso prueba | Coinciden | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Observaciones | Tester | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Resultado | Observaciones | No | CARLOS VAZQUEZ | JCVG | Fallo
Inicio de Sesion | 1 | El usuario procede a llenar los campos vacios con su usuario y contraseña |  |  | x | [7 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | Ninguna
| 2 | El sistema verificara el tipo de usuario |  |  | x |  | x | [5 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | Ninguna
|  | Total De Pruebas Que Se Realizaran Al Modulo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. Controles
3
Note on B7: MODULO A PROBAR: Combine Las Celdas De Esta Columna De Manera Que Modulo a probar Abarque Los Casos De Prueba Que Les Corresponde

## ADMINTRAR_USUARIOS
Control De Pruebas
|  |  | AgroFinderGround | [19 empty] | Prueba Elaborada | Testers |  | Resultado
|  |  | Tipo De Prueba | [10 empty] | Control De Pruebas | [8 empty] | Si | Nombre | Iniciales | Ok
[14 empty] | Revision De Diagramas vs Codigo |  |  |  | Ejecucion De Casos De Prueba |  |  |  |  | No | JOSE CARLOS VAZQUEZ GARCIA | JCVG | Fallo
Modulo | ID | Descripción | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. De Controles | Se elaboro caso prueba | Coinciden | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Observaciones | Tester | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Resultado | Observaciones
Administrar Usuarios | 1 | El usuario Administrador podrá acceder a la información de algún usuario y deshabilitar algun usuario |  |  | x | [7 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | N/A
|  | Total De Pruebas Que Se Realizaran Al Modulo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. Controles
1
Note on B7: MODULO A PROBAR: Combine Las Celdas De Esta Columna De Manera Que Modulo a probar Abarque Los Casos De Prueba Que Les Corresponde

## CONSULTA_INFORMACION
Control De Pruebas
|  |  | AgroFinderGround | [19 empty] | Prueba Elaborada | Testers |  | Resultado
|  |  | Tipo De Prueba | [10 empty] | Control De Pruebas | [8 empty] | Si | Nombre | Iniciales | Ok
[14 empty] | Revision De Diagramas vs Codigo |  |  |  | Ejecucion De Casos De Prueba |  |  |  |  | No | CARLOS VAZQUEZ | JCVG | Fallo
Modulo | ID | Descripción | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. De Controles | Se elaboro caso prueba | Coinciden | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Observaciones | Tester | Fecha Realizacion | Fecha De Terminacion | Resultado | Observaciones
Consulta de Datos | 1 | El sistema permite visualizar al momento de seleccionar el área los tipos de cultivo según sea el caso. |  |  | x | [7 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | N/A
| 2 | El sistema muestra los tipos de suelos que se encuentran en la zona de Cuitláhuac. |  |  | x | [7 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | N/A
| 3 | El sistema permite al administrador poder gestionar cualquier histórico que se haya registrado en la base de datos de la aplicación. |  |  | x | [7 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | N/A
| 4 | El sistema permite consultar el clima del área seleccionada en el mapa |  |  | x | [7 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | N/A
| 5 | El sistema permite consultar la humedad del área seleccionada en el mapa |  |  | x | [7 empty] | Si | Si | 2015-03-28 | 2015-03-28 | Ninguna | JCVG | 2015-03-31 | 2015-03-31 | Ok | N/A
|  | Total De Pruebas Que Se Realizaran Al Modulo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Unitarias | Integracion | Sistema | Conexión | Tipo De Datos | Tamaño De Datos | Campo Requerido | Mensajes Interaccion | Tool Tip's | Tam. y Alin. Controles
5
Note on A7: MODULO A PROBAR: Combine Las Celdas De Esta Columna De Manera Que Modulo a probar Abarque Los Casos De Prueba Que Les Corresponde