## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Ene-Abr 2015
| Nombre del Profesor: | Ing. Ma. Reina Zarate
| Grupo: | ITI 8° "A" V-S DZ
| Materia: | Base de datos para aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | AFGMX
Integrantes del equipo:
| 1 | LUNA RUIZ LEONARDO
| 2 | VAZQUEZ GARCÍA JOSÉ CARLOS
| 3 | HERNÁNDEZ JIMENEZ CARLOS ENRIQUE
| 4 | ROMERO ESPINOZA JUAN DIEGO
| 5 | NAVARRETE CRISANTO RICARDO
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
10 | 2015-03-11 | Incripción a posible y acuerdos para el desarrollo del software | Finalizado | Se realizo el registro del proyecto en www.posible.org que se anexa como REGISTRO_POSIBLE | Bitácora y comprobante de inscripción en posible.org | Carlos Enrique Hernandez Jiménez e Ing. Ramiro Alcazar Magaña
10 | 2015-03-11 | Retroalimentacion por parte del asesor academico Ing. Ramiro Alcazar Magaña | Finalizado | Se levanto una minuta y se anexa como MI_11032015_RETROALIMENTACION | Minuta | Juan Diego Romero Espinoza
11 | 2015-03-18 | Asignacion de investigacion sobre software de tercero Diarihuana | Proceso | Se levanto una minuta donde se acordo quien estaria encargado de dicha actividad | Minuta | Juan Diego Romero Espinoza
11 | 2015-03-18 | Asignacion de investigacion sobre software de tercero Haifa Nutri-Net | Proceso | Se levanto una minuta donde se acordo quien estaria encargado de dicha actividad | Minuta | Carlos Enrique Hernandez Jiménez
11 | 2015-03-18 | Revision de avance con respecto a la aplicación | Finalizado | Se evaluo el avance actual con la comparacion de la anterior sesion | Minuta | Ramiro Alcazar Magaña
11 | 2015-03-18 | Acuerdo para nuevas actividades, con respecto para esta semana como son las investigaciones, documentación, etc. | Finalizado | Se levanto una minuta que se anexa como MI_18032015_REVISION_Y_ASIGNACION_DE_TAREAS | Minuta | Leonardo Luna Ruiz
11 | 2015-03-18 | Actualizacion de bitacora | Finalizado | Se actulizo la bitacora con las actividades de la semana 11 que corresponde al parcial 3 | Biacora | Juan Diego Romero Espinoza
12 | 2015-04-02 | Verificacion de artefacros de acorde al plan | Finalizado | Creacion del plan de pruebas | PL_PRUEBAS | Jose Carlos Vazquez Garcia
12 | 2015-04-02 | Toma de decisiones por parte del equipo de desarrollo | Finalizado | Se llego al acuerdo de cual seria el plan para continuar con el desarrollo del proyecto | Bitácora | Juan Diego Romero Espinoza
12 | 2015-04-02 | Investigación de hosting | Finalizado | Se llevo a cabo la busqueda de diversos sitios que ofertan los servicios de dominio y hosting para poner en linea el proyecto, así como determinar posteriormente cual sera el mas adecuado.. | COTIZACION_HOSTING | Ricardo Navarrete Crisanto
13 | 2015-04-07 | Diragrama de Actividades | Finalizado | Se anexa el diagrama de actividades correspondiente | CRONOGRAMA_AFGMX | Juan Diego Romero Espinoza
13 | 2015-04-08 | Pago de servicio de hosting | Finalizado | Se anexa la factura del pago de hosting que se realizo para obtener el dominio para la aplicación web | FACTURA.pdf | Leonardo Luna Ruiz

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro